申 請 單 位			分項計畫名稱					案件編號： / 113- / 紙本條碼黏貼處
申 請 日 期		年 月 日
申 請 人				電話				e-mail
申 請 / 項 目 / (可複選)		□經費變更 □申請增加經費-經費來源： / □計畫執行內容變更 □其它
申請內容	申請 / 說明	案由： / 說明：
	經費變更申請表	項次 預算 / 單位 分項計畫 工作項目 經費細項 目前預算C=A+B 本次申請 / 流用金額D 預計變更後預算E=C+D 核定金額 / 註：表格不足時，得新增列數或以附件表示。
單位主管					院長
預算審查	會辦管控單位：■校務發展推動中心					會計室
	審查意見： / 管控單位主管：					審查意見： / 初核： / 會計室主任：
審核結果	依授權核定本案，通過 不通過，並另於管考會議提案報告(由授權管控單位審核) / 提送管考會議審查於 年 月 日管考會議審核 通過 不通過 / 督導長官或授權管控單位：

註：1.經費流用及計畫內容變更請註明變動前後情形，若項目多時可以附件方式代替。
2.管考會議通過案件請依管考會議紀錄辦理。
3.本表依107年04月30日管考會議通過，依授權核定之案件，由授權之管控單位審核並於管考會議報告。
範本：
申 請 單 位		應日系	分項計畫名稱			4-4高中職專題競賽				案件編號： / 113- / 紙本條碼黏貼處
申 請 日 期		110年5月24日
申 請 人		丁大中		電話	****-***-***		e-mail		*********@stust.edu.tw
申 請 / 項 目 / (可複選)		經費變更 申請增加經費-經費來源： 擬申請由管控單位支應 / □計畫執行內容變更 □其它
申請內容	申請 / 說明	案由：高中職專題競賽擬擴大辦理並申請增加相關預算。 / 說明： / 1.高中職專題競賽，擬擴大辦理，參加人數較預計超出100人(變更原因)，擬增加(或：調整)相關經費。 / 2.申請增加之經費由原工作經費之結餘調整流用後，尚不足10,000元，擬申請增加經費，如下表。(或：所需經費由原計畫工作項目調整，不額外申請經費，如下表。) / 3.申請之經費明細、品名、數量、單價、規格及支用標準，如附表1說明。(或：擬增加膳宿費11,400元，包含： / (1)評審住宿費：因活動於早上8:00開始申請評審住宿費1,400元 / (2)活動餐費：增加100人午餐及點心，100人*100元/人日，合計11,400元)
	經費變更申請表	項次 預算 / 單位 分項計畫 工作項目 經費細項 目前預算C=A+B 本次申請 / 流用金額D 預計變更後預算E=C+D 核定金額 / 應日系 4-4 高中職專題競賽 膳宿費 11,400 11,400 22,800 / 應日系 4-4 高中職專題競賽 交通費 5,000 -1,400 3,600 / 研產處 統籌經費 / 教發中心 統籌經費 10,000 / 註：申請增加預算，請先向管控單位確認；表格不足時，得新增列數或以附件表示。
單位主管								院長
預算審查	會辦管控單位：■校務發展推動中心							會計室
	審查意見： / 管控單位主管：							審查意見： / 初核： / 會計室主任：
審核結果	依授權核定本案，通過 不通過，並另於管考會議提案報告(由授權管控單位審核) / 提送管考會議審查於 年 月 日管考會議審核 通過 不通過 / 督導長官或授權管控單位：

註：1.經費流用及計畫內容變更請註明變動前後情形，若項目多時可以附件方式代替。
2.管考會議通過案件請依管考會議紀錄辦理。
3.本表依107年04月30日管考會議通過，依授權核定之案件，由授權之管控單位審核並於管考會議報告。
附表1：
經費細項	品名	數量	單位	單價	金額	細項說明
膳宿費	住宿費	1	人日	1,400	1,400	因活動於當天早上8:00開始，申請評審住宿費
膳宿費	午餐	100	人日	80	8,000	原規劃100人，目前報名200人，申請增加午餐及點心，以當日活動簽到表實報實支
膳宿費	點心	100	人日	20	2,000	同上

亦可以估價單為附件說明